## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — MAYORISTA SMART
Equipo Smart Solutions
N° | Actividad | Inicio | Fin | Duración (días) | Responsable
1 | Organización del equipo y planificación | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | Todo el equipo
2 | Levantamiento y análisis de requisitos | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 7 | Todo el equipo
3 | Diseño de interfaz y módulos | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 9 | Brisa Desireé Ugarte Rocabado y Erick Abimael Quispe Miranda
4 | Diseño y organización de la base de datos | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 9 | Erick Abimael Quispe Miranda y Ariel Montaño Buezo
5 | Desarrollo de productos y ventas | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 15 | Brisa Desireé Ugarte Rocabado y Erick Abimael Quispe Miranda
6 | Desarrollo de inventario y clientes | 2026-10-27 | 2026-11-07 | 12 | Erick Abimael Quispe Miranda y Ariel Montaño Buezo
7 | Aplicación de Probabilidad y Estadística | 2026-11-02 | 2026-11-12 | 11 | Todo el equipo
8 | Preparación de datos para Apache Superset | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 9 | Brisa Desireé Ugarte Rocabado y Ariel Montaño Buezo
9 | Gráficos, indicadores y dashboard | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 8 | Erick Abimael Quispe Miranda y Ariel Montaño Buezo
10 | Pruebas y corrección de errores | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 7 | Todo el equipo
11 | Documentación y evidencias finales | 2026-11-23 | 2026-11-28 | 6 | Brisa Desireé Ugarte Rocabado y Erick Abimael Quispe Miranda
12 | Presentación y defensa del proyecto | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 4 | Todo el equipo
INTEGRANTES DEL EQUIPO
Integrante | Nombre | Responsabilidad general
Integrante 1 | Brisa Desireé Ugarte Rocabado | Coordinación, documentación, análisis estadístico y apoyo en desarrollo.
Integrante 2 | Ariel Montaño Buezo | Organización de datos, inventario, visualización y apoyo en pruebas.
Integrante 3 | Erick Abimael Quispe Miranda | Desarrollo de módulos y apoyo en base de datos.